## Tabellenblatt1
Checkliste für Veranstaltungsplanung www.jazz-please.de
Thema | To-Do |  | Bemerkung
Allgemeines | Eventziel festlegen | FALSE
| Art des Events bestimmen | FALSE
| Zeitpunkt festlegen | FALSE
| Ersatzdatum festlegen | FALSE
| Motto überlegen (ggf.) | FALSE
| Grobkonzept aufstellen | FALSE
| Veranstaltungsgenehmigung einholen (falls nötig) | FALSE
Ablauf | Groben Ablaufplan aufstellen | FALSE
| Dauer festlegen | FALSE
| Rahmenprogramm erstellen | FALSE
| Moderator engagieren | FALSE
| Liveband buchen (ggf.) | FALSE
| Auf- und Abbau organisieren | FALSE
| Reinigung und Entsorgung organisieren | FALSE
Team | Verantwortliche und Helfer organisieren | FALSE
| Briefing für Personal erstellen | FALSE
| Dresscode festlegen | FALSE
| Telefonliste erstellen | FALSE
| Verpflegung für Team und Akteure organisieren | FALSE
Finanzen | Finanzierung planen (Eintrittsgelder, Sponsoren, etc) | FALSE
| Budget festlegen | FALSE
| Kosten kalkulieren | FALSE
| Eintrittspreis festlegen (ggf.) | FALSE
Promotion, Werbung | Veranstaltungsseite für Social Media erstellen (Facebook, XING, etc) | FALSE
| Ggf. Pressevertreter einladen | FALSE
| Einladungen gestalten und verschicken | FALSE
| In bekannte Veranstaltungskalender eintragen | FALSE
Technik, Logistik | Raumbedarf ermitteln | FALSE
| Location finden und buchen | FALSE
| Generalschlüssel für Location | FALSE
| genügend Parkplätze und Anfahrt sichern | FALSE
| Saalplan erstellen | FALSE
| Mobiliar, Stühle, Tische organisieren | FALSE
| Dekoration | FALSE
| Barrierefreiheit gewährleisten | FALSE
| Garderobe | FALSE
| Toiletten | FALSE
| Catering organisieren | FALSE
| Technik (Bühne, Lautsprecher, Mikrofone, etc) | FALSE
| Stromanschlüsse | FALSE
| genügend Stauraum vorhanden | FALSE
Sonstiges | GEMA-Anmeldung | FALSE
| Dokumentation (Fotograf, Video-Team) | FALSE
| Sicherheitskonzept erstellen (Security, Notausgänge) | FALSE
| Brandschutz beachten | FALSE
| Gästeliste schreiben | FALSE
| Ggf. Namensschilder und Eventpässe anfertigen | FALSE
| Wegbeschreibung für Gäste anfertigen | FALSE
| Infomaterial für Gäste anfertigen | FALSE
| Versicherungen | FALSE
| Lebensmittelgesetz beachten | FALSE